|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ______________________ (Название Компании) _________________ (Ф.И.О.) «___» ______________ 200_ года |
| --- | --- |

Положение

о Совете по развитию.

- Общие положения.

  - Совет по развитию действует на основании приказа «О создании совета по развитию компании «____________________» от __________ № ______ с целью обеспечения согласованного руководства разработкой и реализацией стратегии развития компании.

  - Совет по развитию является коллегиальным руководящим органом компании «_____________________», действующим на постоянной основе.

  - В своей деятельности совет по развитию руководствуется действующим законодательством РФ, уставом «____________________», приказами и распоряжениями генерального директора, решениями Правления «__________________», настоящим Положением.

- Состав совета по развитию.

  - Совет по развитию сформирован из первых руководителей компании (генеральный директор, директора по направлениям) для обеспечения комплексного подхода к стратегическому развитию.

  - Совет по развитию состоит из председателя, заместителя председателя, членов совета, секретаря. Члены совета по развитию могут иметь право решающего и совещательного голоса.

  - Состав совета по развитию утверждается генеральным директором компании.

  - Решение об изменении состава совета по развитию принимается генеральным директором не чаще чем раз в полгода.

- Задачи совета по развитию.

  - Разработка, координация и контроль выполнения стратегического плана развития компании.

  - Повышение эффективности действующей системы управления компании.

- Основные задачи и функции совета по развитию.

  - Мониторинг и анализ внешней и внутренней среды.

  - Разработка корпоративной и функциональных стратегий компании.

  - Утверждение стратегического плана компании.

  - Утверждение перечня проектов и программ развития.

  - Рассмотрение инициатив на открытие проектов и программ развития.

  - Рейтингование проектов и программ развития.

  - Подготовка решений о запуске, остановке и закрытии проектов и программ развития.

  - Согласование и утверждение состава проектных команд.

  - Согласование и утверждение планов работ и бюджетов по проектам и программам развития.

  - Координация работ по развитию и совершенствованию деятельности компании.

  - Контроль выполнения проектов и программ развития.

  - Анализ проблем по выполнению текущих проектов и программ развития.

  - Осуществление стратегического контроля.

  - Определение мотивационных механизмов для обеспечения эффективной разработки и реализации стратегии развития компании.

  - Согласование и утверждение прочих нормативных документов (Приказов, Положений, Инструкций) по реализации стратегии развития компании.

- Регламент работы совета по развитию.

  - Заседания совета по развитию проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

  - Решения принимаются по результатам обсуждения и голосования членов совета по развитию с правом решающего голоса.

  - Председатель совета по развитию созывает заседания совета, а также принимает решение в случае равенства голосов при голосовании членов совета по развитию.

  - Заместитель председателя совета по развитию готовит предложения в повестку дня заседания совета, а также организует подготовку проектов документов для рассмотрения на совете.

  - Предложения от подразделений компании по проектам и программам развития передаются секретарю совета по развитию в установленной форме.

  - На заседания совета по развитию ведется протокол.

  - Протоколы заседаний хранятся у секретаря совета по развитию.

  - Решения совета по развитию доводятся до всех подразделений компании в течение 3-х дней секретарем совета.

  - Ежегодно в декабре-январе проводится заседание совета по развитию с целью подготовки проектов корпоративной и функциональных стратегий, разработки и утверждения стратегического плана компании на следующий год.

- Регламент взаимодействия совета по развитию с подразделениями компании.

  - Взаимодействие с подразделениями компании осуществляется через руководителей проектов, отвечающих за выполнение проектов развития и руководителей подразделений, отвечающих за реализацию программ.

  - Руководители проектов развития и руководители подразделений представляют отчет о выполнении проектов и программ развития секретарю совета в установленной форме в течение ____-ой недели каждого месяца.

  - Секретарь совета по развитию готовит сводный отчет о выполнении проектов и программ развития для заседания совета по развитию в установленной форме.

  - Секретарь совета по развитию ежеквартально в течение ___-ой недели последнего месяца квартала готовит отчет о работе совета и доводит его до сотрудников компании.

- Права и полномочия совета по развитию.

  - Требовать от подразделений компании любую информацию, необходимую для разработки и координации работ по реализации стратегии развития компании в согласованных форматах.

  - Требовать от руководителей проектов и руководителей подразделений информацию о ходе выполнения проектов и программ развития.

  - Контролировать работу по выполнению проектов и программ развития.

- Ответственность совета по развитию.

  - Совет по развитию несет ответственность за эффективное выполнение стратегического плана, проектов и программ развития.

  - Всю полноту ответственности за работу совета по развитию несет председатель совета.

Члены совета по развитию:

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.