|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ______________________ (Название Компании) _________________ (Ф.И.О.) «___» ______________ 200_ года |
| --- | --- |

Положение

о системе управления проектами.

- Общие положения.

  - Настоящее Положение разработано с целью регламентации системы управления проектами в «__________________» (далее компания).

  - Система управления проектами – совокупность профессиональных методов и процедур управления проектами, направленных на поддержку и повышение эффективности процессов планирования и управления проектами развития и совершенствования компании.

  - Положение действует в качестве нормативно-организационного документа, его исполнение является обязательным для всех участников проектов развития компании.

  - Положение может дорабатываться под воздействием факторов внешней среды и с учетом внутренних изменений в деятельности компании.

  - Пользователями Положения являются:

- Совет по развитию;

- Дирекция по развитию;

- Администратор системы управления проектами;

- Рабочие группы проектов (РГП), выполняющие проекты развития;

- Менеджеры РГП;

- Кураторы РГП;

- Руководители подразделений компании.

- Цели системы управления проектами.

  - Обеспечение эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых на проведение совершенствования и развития деятельности компании путем грамотного планирования, организации и контроля исполнения проектов.

  - Применение формализованных методов системы управления проектами позволяет:

- Более обоснованно определять цели проектов и выделять ресурсы на их достижение;

- Оптимально планировать выполнение проектов;

- Более полно учитывать возможные проектные риски;

- Оптимизировать использование имеющихся ресурсов;

- Избегать конфликтных ситуаций в ходе выполнения проекта;

- Контролировать изменение составленного плана работ;

- Анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ;

- Накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов;

- Процессы системы управления проектами.

  - Инициирование проектов.

  - Планирование проектов.

  - Организация исполнения проектов.

  - Контроль исполнения проектов.

  - Завершение проектов.

  - Учет проектной информации и организация документооборота.

  - Совершенствование и развитие системы управления проектами.

- Описание процессов системы управления проектами.

  - Инициирование проектов.

    - Мониторинг стратегического плана компании.

    - Выявление проблем в деятельности компании.

    - Подготовка инициативных предложений по организации проектов.

    - Рассмотрение инициатив на открытие проекта.

    - Принятие решения о запуске проекта.

    - Определение и назначение менеджеров и кураторов проектов.

  - Планирование проектов.

    - Определения целей проектов.

    - Рейтингование целей проектов, оценка ресурсоемкости их достижения.

    - Определение вида организационной структуры проекта и состава участников проекта.

    - Распределение ресурсов по проектам.

    - Определение бюджетов и источников финансирования проектов.

  - Организация исполнения проектов.

    - Финансирование проектов.

    - Поддержка реализации проектов.

    - Организация обучения сотрудников.

  - Контроль исполнения проектов.

    - Контроль исполнения проектов.

    - Своевременное выявление проблем в ходе выполнения проектов и информирование руководства.

    - Корректировка целей проектов.

    - Принятие решений о поощрении / наказании участников системы управления проектами.

  - Завершение проектов.

    - Принятие решения о закрытие проекта.

    - Подготовка отчетов по проектам.

    - Распределение мотивационного фонда среди участников проектов.

  - Учет проектной информации и организация документооборота.

    - Сбор и актуализация информации о состоянии проектных ресурсов.

    - Контроль состояния проектных ресурсов.

    - Подготовка и представление аналитических и других материалов к совещанию совета по развитию.

    - Ведение архива проектных материалов, формирование базы знаний по проектам компании.

    - Архивация и хранение проектных материалов.

    - Информирование о состоянии системы управления проектами.

  - Совершенствование и развитие системы управления проектами.

    - Формализация и регламентация процедур управления проектами.

    - Подготовка методических материалов по управлению проектами.

    - Организация обучения сотрудников фирмы в области управления проектами.

    - Освоение передового опыта в области управления проектами.

- Организационная структура и роли системы управления проектами.

  - Совет по развитию.

  - Куратор системы управления проектами (директор по развитию).

  - Куратор проекта.

  - Администратор системы  управления  проектами.

  - Проектная группа.

  - Менеджер проекта.

  - Администратор проекта.

  - Участники проекта.

  - Консультант проекта.

  - Инициатор проекта.

  - Заказчик проекта.

  - Потребитель результатов проекта.

  - Функциональный менеджер участника проекта.

- Распределение ответственности в системе управления проектами.

  - Совет по развитию.

- Контроль реализации проектов по вехам.

- Принятие решений о запуске / остановке и изменении планов проектов.

- Рассмотрение и согласование решений, подготовленных куратором системы управления проектами.

  - Куратор системы управления  проектами (директор по развитию).

- Обеспечение соответствия целей проектов стратегическим целям организации.

- Контроль эффективности и развитие системы управления проектами.

  - Куратор проекта.

- Обеспечение соответствия целей проекта стратегическим целям организации.

- Обеспечение поддержки проекта со стороны высшего руководства.

- Контроль реализации проекта.

  - Администратор системы управления  проектами.

- Учет информации и подготовка отчетности о ходе проектов по вехам для куратора системы управления проектами и совета по развитию.

- Архивирование проектной информации и документации.

  - Проектная группа.

- Планирование, исполнение, контроль исполнения и завершение проекта.

  - Менеджер проекта.

- Управление проектом.

- Организационной планирование проекта.

- Координация участников проектной группы.

- Мотивация и развитие команды проекта.

  - Администратор проекта.

- Обеспечение делопроизводства и документооборота по проекту.

- Доведение распоряжений менеджера до участников проектной группы.

- Сбор, обработка и учет информации об исполнении проекта.

- Организация и протоколирование рабочих встреч проектной группы.

- Подготовка отчетности по проекту для Менеджера проекта, администратора системы управления проектами и прочих заинтересованных лиц по указанию менеджера проекта (куратор, заказчик и пр.).

  - Участники проекта.

- Исполнение работ по проекту.

- Подготовка отчетности об исполнении мероприятий проекта для администратора проекта.

  - Консультант проекта.

- Консультирует менеджера проекта по вопросам, связанных с реализацией проекта.

- Предоставляет рекомендации по реализации проекта.

  - Инициатор проекта.

- Генерирует главную идею проекта, инициирует проект, готовит его предварительное обоснование и предложения по реализации.

  - Заказчик проекта.

- Согласует цели и результаты проекта.

- Принимает результаты работ по проекту.

  - Потребитель результатов проекта.

- Получает и внедряет результаты проекта в свою практическую деятельность.

- Согласует промежуточные и окончательные результаты проекта.

- Использует результаты проекта в своей практической деятельности.

  - Функциональный менеджер участника проекта.

- Выделяет кандидатов из своего подразделения для участия в проекте.

- Согласует время и загрузку своих сотрудников при участии в проекте.

- Обеспечивает эффективное участие  своих сотрудников в проекте.

Директор по развитию.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.