|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ______________________ (Название Компании) _________________ (Ф.И.О.) «___» ______________ 200_ года |
| --- | --- |

Положение

о реализации проектов.

- Общие положения.

  - Настоящее Положение разработано с целью регламентации работ по реализации проектов развития «__________________» (далее компания).

  - Положение действует в качестве нормативно-организационного документа, его исполнение является обязательным для всех участников проектов развития компании.

  - Положение может дорабатываться под воздействием факторов внешней среды и с учетом внутренних изменений в деятельности компании.

  - Пользователями Положения являются:

- Совет по развитию;

- Дирекция по развитию;

- Администратор системы управления проектами;

- Рабочие группы проектов (РГП), выполняющие проекты развития;

- Менеджеры РГП;

- Кураторы РГП;

- Руководители подразделений компании.

- Цели реализации проектов.

  - Обеспечение эффективной реализации стратегических целей компании, требующих для своего достижения применения проектной формы управления.

  - Обеспечение эффективного совершенствования, решения проблем, проведения изменений во внутренней среде компании и решения прочих задач, требующих для своей реализации применения проектной формы управления.

- Процессы реализации проекта.

  - Инициирование проекта.

  - Планирование проекта.

  - Исполнение проекта.

  - Контроль проекта.

  - Завершение проекта.

- Описание процессов реализации проектов.

  - Инициирование проекта.

    - Инициирование проектов может быть двух типов: инициирование сверху и инициирование снизу.

    - В рамках инициирования проектов сверху дирекция по развитию занимается постоянным мониторингом стратегического плана и в момент наступления запланированных сроков начала реализации соответствующих проектов оформляет служебную записку «Инициативное предложение по организации проекта».

    - В рамках инициирования проектов снизу сотрудники компании при осознании необходимости решения определенных задач, требующих проектной формы реализации осуществляют предварительную оценку необходимости проекта для компании и возможности его реализации. В случае, если реализация проекта необходима и возможна в настоящее время, инициатор проекта оформляет служебную записку «Инициативное предложение по организации проекта» на имя директора по развитию, которая предварительно согласуется с начальником отдела.

    - Служебные записки - инициативы на открытие проектов поступают в совет по развитию, который их рассматривает и проводит анализ целесообразности открытия данного проекта.

    - При рассмотрении инициативы на открытие проекта совет по развитию может принять следующие решения:

      - Не открывать проект. В этом случае работы по оценке предполагаемого проекта прекращаются и служебная записка архивируется администратором системы управления проектами.

      - Включить проект в стратегический план. В этом случае копии служебной записки передаются директору по развитию для включения проекта в соответствующие планы.

      - Открыть проект в текущий момент времени.

    - В случае принятия решения по открытию проекта в текущий момент времени директор по развитию организует поиск и определение менеджера и куратора проекта.

    - После определения менеджера и куратора проекта дирекция по развитию готовит приказ об открытии проекта. Данным приказом назначается менеджер и куратор проекта и отдается распоряжение о начале работ по разработке плана проекта.

    - Приказ об открытии проекта согласуется и подписывается генеральным директором.

    - После выпуска приказа об открытии проекта директор по развитию организует передачу всех относящихся к проекту материалов назначенному менеджеру проекта для разработки плана проекта.

  - Планирование проекта.

    - После изучения полученной информации менеджер проекта разрабатывает предварительный план работ по проекту на основе которого определяет основной состав участников проектной рабочей группы.

    - При планировании проектных работ менеджер проекта определяет и согласует с куратором и линейными руководителями участников проекта загрузку их сотрудников при выполнении проектных работ. Результатом согласования является подготовленный менеджером проекта и согласованный с куратором и с линейными руководителями лист согласования участия сотрудников в проекте.

    - После согласования участия сотрудников в проекте менеджер проекта готовит приказ об утверждении состава рабочей группы по проекту, который согласуется с директором по развитию, советом по развитию и утверждается генеральным директором.

    - После издания приказа о формировании рабочей группы по проекту участники рабочей группы готовят детальный план работ по проекту, который согласуется с директором по развитию, советом по развитию и утверждается генеральным директором.

    - При разработке плана проекта менеджер проекта определяет и согласует с директором по развитию размер мотивационного фонда проекта.

    - Для больших и сложных проектов куратор и менеджер проекта могут принять решение о разработке регламента реализации проектных работ, в котором указывается следующая информация:

      - График совещания рабочей группы по проекту;

      - Порядок и форма отчетности по проекту;

      - Порядок контроля исполнения работ;

      - Периодичность актуализации план-графика работ;

      - Порядок сбора и актуализации информации;

      - Порядок доступа к документации проекта;

      - Порядок коммуникаций по проекту.

  - Исполнение проекта.

    - Согласно разработанным общему и индивидуальным планам участников проекта рабочая группа реализует проектные работы.

    - Участники рабочей группы при выполнении проекта руководствуются регламентом реализации проектных работ.

  - Контроль проекта.

    - Согласно установленному порядку отчетности участники рабочей группы готовят отчеты о выполнении проектных работ и передают их администратору проекта.

    - Администратор контролирует предоставление отчетов и сопоставляет их с личными планами участников проекта.

    - На основе индивидуальных отчетов участников рабочей группы администратор проекта готовит консолидированный отчет по выполнению проекта, проводит план-фактный контроль, идентифицирует отклонения и предоставляет данную информацию менеджеру проекта.

    - Менеджер проекта рассматривает подготовленные администратором отчеты, на основе которых принимает решения по корректирующим воздействиям.

    - В рамках выработки корректирующих воздействий менеджер проекта по согласованию с куратором может принимать решения о корректировке детального плана, а также о применении управленческих воздействий на участников рабочей группы в виде их вознаграждения, наказания, замены и пр.

    - Второй агрегированный тип контроля выполнения проекта осуществляется со стороны совета по развитию, которому периодически предоставляется отчетность о реализации основных этапов проекта.

    - Совет по развитию рассматривает отчеты по ходу выполнения проекта и принимает решения о корректирующих воздействиях, направленные на корректировку плана реализации основных этапов проекта и на участников проекта.

    - В случае принятия советом по развитию решения о корректировке плана менеджер проекта готовит приказ о корректировке плана проекта, который подписывается генеральным директором.

    - В случае принятия советом по развитию решения о поощрении / наказании участников рабочей группы менеджер проекта готовит на имя директора по развитию служебную записку о поощрении / наказании. При положительном рассмотрении служебной записки дирекция по развитию готовит приказ о поощрении / наказании, который подписывается генеральным директором.

    - В случае признания советом по развитию неудовлетворительного хода выполнения проекта может быть принято решение об остановке и преждевременном закрытии проекта.

    - После завершения выполнения проектных работ менеджер проекта готовит в совет по развитию служебную записку на закрытие проекта.

    - В случае положительного рассмотрения советом по развитию служебной записки на закрытие менеджеру проекта поручается подготовить итоговый отчет по проекту.

    - По мере завершения этапов проекта, контролируемых советом по развитию администратор системы управления проектами вносит информацию о выполнении этапов в реестр проектов.

  - Завершение проекта.

    - После принятия советом по развитию предварительного решения о закрытии проекта менеджер проекта совместно с администратором готовят итоговый отчет по проекту.

    - Подготовленный отчет рассматривается директором по развитию, а также советом по развитию на предмет достижения целей проекта.

    - В случае положительных результатов рассмотрения отчета советом по развитию принимается решение о закрытии проекта, на основе которого менеджер проекта готовит приказ о закрытии проекта, который подписывается генеральным директорам.

    - В случае если цели проекта не достигнуты, совет развитию может принять решение о продлении проекта.

    - На основе приказа о закрытии проекта менеджер проекта оценивает вклад каждого участника проектной группы в результаты проекта и принимает решение о величине вознаграждения для каждого участника согласно утвержденному на этапе планирования мотивационному фонду проекта.

    - На основе принятого решения о распределении мотивационного фонда менеджер проекта готовит на имя директора по развитию служебную записку о распределении мотивационно фонда проекта среди участников рабочей группы.

    - На основе полученной служебной записки о распределении мотивационного фонда дирекция по развитию издает приказ о распределении мотивационного фонда, который подписывается генеральным директором.

    - После издания приказа о закрытии проекта итоговый отчет по проекту и все проектные материалы в бумажном и электронном виде передаются администратору системы управления проектами, который осуществляет их архивацию и помещает в хранилище информации по проектам.

    - По завершению проекта администратор системы управления проекта вносит соответствующие отметки в реестр проектов и карту проектных ресурсов.

Директор по развитию.

____________________/И.О.Ф./		«__»__________200__ г.