Типовой план проекта
«Разработка и внедрение системы управления проектами»

- Цель проекта:

Разработка и внедрение системы управления проектами (СУП), обеспечивающей повышение эффективности управления и конкурентоспособности компании

за счет решения следующих задач:

- Задачи проекта:

- Диагностика существующей проектной деятельности и разработка концепции системы управления проектами

- Проектирование системы управления проектами

- Разработка документов, регламентирующих систему управления проектами

- Организация разработки и реализации выбранных проектов

- Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП)

- Этапы проекта:

Работы проекта по разработке и внедрению системы управления проектами согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 5 этапов:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. | Диагностика существующей проектной деятельности и разработка концепции системы управления проектами (СУП) | Ориентировочно 2 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2. | Проектирование системы управления проектами | Ориентировочно 2 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 3. | Разработка документов, регламентирующих систему управления проектами | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 4. | Организация разработки и реализации выбранных проектов | Ориентировочно 4 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 5. | Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП) | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |

- Описание этапов:

Этап 1. «Диагностика существующей проектной деятельности и разработка концепции системы управления проектами (СУП)»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |  |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Проведение семинара-практикума по внедрению системы управления проектами | Проведенный семинар |
| 1.3. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.4. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Диагностика существующей проектной деятельности |  |
| 2.1. | Идентификация и классификация реализуемых в компании проектов | Реестр проектов |
| 2.2. | Анализ существующих процессов реализации и управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.3. | Анализ существующей организационной структуры реализации и управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.4. | Анализ существующего документооборота системы управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.5. | Анализ существующей информационной системы управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.6. | Анализ соответствия реализуемых в компании проектов стратегическим целям предприятия | Отчет с результатами анализа |
| 3. | Разработка концепции системы управления проектами |  |
| 3.1. | Определение целей и задач системы управления проектами | Цели и задачи СУП |
| 3.2. | Классификация проектов по типам и определение дифференцированных требований к управлению ими | Требования к управлению определенными типами проектов |
| 3.3. | Разработка архитектуры системы управления проектами | Архитектура СУП |

- Этап 2. «Проектирование системы управления проектами»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка бизнес-процессов системы управления проектами |  |
| 1.1. | Разработка процессов инициирования проектов | Схемы процессов инициирования проектов |
| 1.2. | Разработка процессов планирования проектов | Схемы процессов планирования проектов |
| 1.3. | Разработка процессов исполнения проектов | Схемы процессов исполнения проектов |
| 1.4. | Разработка процессов контроля проектов | Схемы процессов контроля проектов |
| 1.5. | Разработка процессов завершения проектов | Схемы процессов завершения проектов |
| 1.6. | Разработка процессов управления портфелем проектов | Схемы процессов управления портфелем проектов |
| 2. | Разработка организационной структуры и распределения ответственности системы управления проектами |  |
| 2.1. | Разработка организационной структуры проектных групп | Схема оргструктуры проектных групп |
| 2.2. | Разработка организационной структуры комитета по управлению проектами | Схема оргструктуры комитета по управлению проектами |
| 2.3. | Разработка схемы распределения ответственности и полномочий по управлению проектами | Схема распределения ответственности в СУП |
| 3. | Разработка документооборота и форм документов СУП |  |
| 3.1. | Разработка схемы документооборота системы управления проектами | Схема документооборота СУП |
| 3.2. | Разработка форм документов по организации и управлению проектом | Формы документов |
| 3.3. | Разработка реестра проектов | Реестр проектов |
| 3.4. | Разработка карты проектных ресурсов | Карта проектных ресурсов |
| 4. | Разработка механизмов взаимодействия СУП с другими системами управления предприятием |  |
| 4.1. | Разработка механизмов взаимодействия СУП с системой стратегического управления (ССУ) и системой сбалансированных показателей (ССП/BSC) | Схемы взаимодействия СУП с ССУ и BSC |
| 4.2. | Разработка системы мотивации участников проектов | Схема системы мотивации |
| 4.3. | Разработка системы бюджетирования проектов | Схема системы бюджетирования |

Этап 3. «Разработка документов, регламентирующих систему управления проектами»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка процессных регламентов системы управления проектами |  |
| 1.1. | Разработка положения о системе управления проектами | Положение о системе управления проектами |
| 1.2. | Разработка положения о реализации проектов | Положение о реализации проектов |
| 1.3. | Разработка положения о системе мотивации участников проекта | Положение о системе мотивации участников проекта |
| 1.4. | Разработка положения о бюджетировании проектов | Положение о бюджетировании проектов |
| 2. | Разработка структурных регламентов организационной структуры системы управления проектами верхнего уровня |  |
| 2.1. | Разработка Положения о комитете по управлению проектами | Положение о комитете по управлению проектами |
| 2.2. | Разработка положения о кураторе системы управления проектами | Положение о кураторе системы управления проектами |
| 2.3. | Разработка положения об администраторе системы управления проектами | Положение об администраторе системы управления проектами |
| 3. | Разработка структурных регламентов проектной группы |  |
| 3.1. | Разработка положения о проектной группе | Положение о проектной группе |
| 3.2. | Разработка положения о менеджере проекта | Положение о менеджере проекта |
| 3.3. | Разработка положения об администраторе проектной группы | Положение об администраторе проектной группы |
| 3.4. | Разработка положения об участниках проектной группы | Положение об участниках проектной группы |

- Этап 4. «Организация разработки и реализации выбранных проектов»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение семинара-практикума по организации и управлению проектом | Проведенный семинар |
| 2. | Организация инициирования проектов | Приказы об открытии проектов |
| 3. | Формирование проектных групп по проектам | Приказы о формировании проектных групп по проектам |
| 4. | Организация разработки детальных планов по проектам |  |
| 4.1. | Разработка целей проектов | Цели проектов |
| 4.2. | Разработка иерархических структур работ проектов (ИСР) | Иерархические структуры работ проектов (ИСР) |
| 4.3. | Разработка структурных схем организации проектов (ССО) | Структурные схемы организации проектов (ССО) |
| 4.4. | Разработка планов проектов по вехам | Планы проектов по вехам |
| 4.5. | Разработка сетевых моделей проектов | Сетевые модели проектов |
| 4.6. | Разработка детальных календарных план-графиков проектов | Детальные календарные план-графики проектов |
| 4.7. | Разработка ресурсных планов проектов | Ресурсные планы проектов |
| 4.8. | Разработка финансовых планов проектов | Финансовые планы проектов |
| 4.9. | Разработка планов по управлению рисками проектов | Планы по управлению рисками проектов |
| 4.10. | Разработка итоговых планов проектов | Итоговые планы проектов |
| 5. | Организация исполнения работ по проектам | Протоколы проведения рабочих встреч по проекту |
| 6. | Организация контроля исполнения работ по проектам | Отчеты по исполнению проектов |
| 7. | Организация завершения проектов | Приказы о закрытии проектов, Приказы о распределении проектных мотивационных фондов |

Этап 5. «Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП)»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технических требований к информационной системе управления проектами | Технические требования к ИСУП |
| 2. | Разработка конфигурации информационной системы управления проектами | Конфигурация ИСУП |
| 3. | Консультирование по вопросам инсталляции программного обеспечения управления проектами | Отчеты по результатам консультаций |
| 4. | Проведение семинара-практикума по обучению сотрудников компании навыкам работы с информационной системой управления проектами | Проведенный семинар |